## Test Plan Template
Test Plan Template
Mã kế hoạch kiểm thử: | Nhóm 2
Giới thiệu: | Xác định chiến lược kiểm thử cho Website Quản lý nhà hàng trực tuyến
Mục tiêu: | Đảm bảo tất cả các chức năng đều đáp ứng yêu cầu đã chỉ định
Phạm vi kiểm thử: | Bao gồm kiểm thử các chức năng, không bao gồm bảo mật hệ thống
Ngày lập:10/12/24 |  |  |  | Cập nhật lần cuối: 10/12/24
Hạng mục kiểm thử | Môi trường & Công cụ kiểm thử | Loại kiểm thử | Chiến lược & Phương pháp |  | Tiêu chí đầu vào | Tiêu chí đầu ra | Tài liệu bàn giao | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách | Chỉ số đánh giá (KPIs) | Ghi chú
Đã bắt đầu | Máy chủ | Chức năng | Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) |  | Các yêu cầu chức năng phải được hoàn tất và phê duyệt | Ít nhất 95% test case theo kế hoạch phải được thực hiện | Danh sách tất cả test case | 10.12.24 | 10.14.24 | J. Smith | Tỷ lệ thực thi: (đã chạy/tổng số) x 100
Đang thực hiện | Máy trạm người dùng | Chức năng | Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) |  | Các test case phải được viết, rà soát và phê duyệt | Tối thiểu 90% test case đã chạy phải đạt | Báo cáo kết quả test case | 10.12.24 | 10.15.24 | J. Smith | Tỷ lệ đạt: (đã đạt/đã chạy) x 100
Chưa bắt đầu | Máy chủ & máy trạm | Chức năng | Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) |  | Tất cả chức năng cũ phải được xác minh lại sau thay đổi | Không có lỗi nghiêm trọng nào xuất hiện lại | Báo cáo lỗi hồi quy | 16/12/2024 | 18.12.2024 | A. Lee | Tỷ lệ lỗi lặp lại: lỗi cũ xuất hiện lại / tổng lỗi x 100
Lên kế hoạch | Môi trường kiểm thử hiệu năng | Hiệu năng | Kiểm thử tải và stress |  | Kịch bản tải phải được xác định và mô phỏng | Hệ thống đáp ứng dưới 2s cho 95% giao dịch | Báo cáo kiểm thử hiệu năng | 19/12/2024 | 21/12/2024 | B. Nguyen | Thời gian phản hồi trung bình < 2s
Nhóm thực hiện kế hoạch kiểm thử
Họ tên | Vai trò | Trách nhiệm
Le Vy | QA | Kiểm thử chức năng